## 表紙
様式 安13Ａ
元請け確認欄
作業手順 教育記録
作業手順書の表紙として、本書をつけること。
工事名
協力会社名 | [6 empty] | 教育者名 |  |  |  | ㊞
工種・作業名
■改定履歴
改定日 |  |  | 改定理由 | [5 empty] | 版名称
(初版) |  |  | 初版
年 月 日
(第1回改定)
年 月 日
(第2回改定)
年 月 日
(第3回改定)
年 月 日
(第4回改定)
年 月 日
(第5回改定)
年 月 日
■教育受講者名簿
№ | 下請 区分 | 会社名 |  | 氏名 | № | 下請 区分 |  | 会社名 |  | 氏名
1 |  |  |  |  | 11
2 |  |  |  |  | 12
3 |  |  |  |  | 13
4 |  |  |  |  | 14
5 |  |  |  |  | 15
6 |  |  |  |  | 16
7 |  |  |  |  | 17
8 |  |  |  |  | 18
9 |  |  |  |  | 19
10 |  |  |  |  | 20
※ | 作業手順の説明を受けた者は、上記にサインすること。 下請区分欄には、1次・2次 等の区分を記入のこと。
※ | 作業手順書を改定した場合は、改定日付、改定理由を記入すること。

## 作業手順書
様式 安13Ｂ
作 業 手 順 書 | [12 empty] | 元請確認欄
作 業 名 |  |  | 下 請 業 者 |  | 一次 | 二次 |  | 工 事 名
会 社 名
|  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 作 業 期 間 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日
使用機械 |  | 使用工具・資材 |  |  | 作 業 概 要
[5 empty] | （フロー図・略図等記載する） |  |  |  |  | (Ａ) 重篤性・内容 |  |  |  | 危険度 (A)×(B)
[10 empty] | 4 | 致命傷 |  |  |  |  | 評価内容
[10 empty] | 3 | 重傷 |  |  | 16～9 | × | ・直ちに解決すべき問題がある (受け入れ不可能なリスク)
[10 empty] | 2 | 軽傷
[10 empty] | 1 | 軽微 |  |  | 8～6 | △ | ・重大な問題がある (低減対策を要するリスク)
保護具 |  | 資格・免許等
[10 empty] | (Ｂ) 発生頻度・可能性 |  |  |  | 4～3 | □ | ・多少問題がある (低減対策を要するリスク)
[10 empty] | 4 | 頻度が極めて高い
[10 empty] | 3 | 頻度が比較的高い |  |  | 2～1 | ○ | ・必要に応じてリスク低減を実施する (直ちに低減対策を要しないリスク)
[10 empty] | 2 | 可能性がある
[10 empty] | 1 | ほとんどない
作業工程 | 作業ポイント |  |  | 危険性・有害性の要因と現象 （予想される災害） (××するので△△になる） |  |  | リスクレベル |  |  |  | 危険性・有害性の防止対策 （リスク低減措置）
[7 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価度 | 危険度
[7 empty] | (A) | (B) | (A)×(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 記入例(表紙)
様式 安13Ａ
元請け確認欄
作業手順 教育記録
作業手順書の表紙として、本書をつけること。
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○道路建設工事
協力会社名 |  |  | ○○○建設㈱ |  |  |  | 教育者名 |  |  | 松岡 太郎 |  | ㊞
工種・作業名 |  |  | 鋼矢板土留め支保工 ・設置作業 ・撤去作業
■履歴
改定日 |  |  | 改定理由 | [5 empty] | 版名称
(初版) |  |  | 初版
2019-10-01
(第1回改定)
年 月 日
(第2回改定)
年 月 日
(第3回改定)
年 月 日
(第4回改定)
年 月 日
(第5回改定)
年 月 日
■教育受講者名簿
№ | 下請 区分 | 会社名 |  | 氏名 | № | 下請 区分 |  | 会社名 |  |  | 氏名
1 | 1次 | ○○○建設㈱ |  | 松岡 太郎 | 11
2 | 1次 | ○○○建設㈱ |  | 櫻井 潤 | 12
3 | 1次 | ○○○建設㈱ |  | 大野 雅紀 | 13
4 | 1次 | ○○○建設㈱ |  | 松本 和也 | 14
5 | 2次 | ○▽×興業㈲ |  | 大川 次郎 | 15
6 | 2次 | ○▽×興業㈲ |  | 相葉 翔 | 16
7 | 2次 | ○▽×興業㈲ |  | 二宮 智 | 17
8 |  |  |  |  | 18
9 |  |  |  |  | 19
10 |  |  |  |  | 20
※ | 作業手順の説明を受けた者は、上記にサインすること。 下請区分欄には、1次・2次 等の区分を記入のこと。
※ | 作業手順書を改定した場合は、改定日付、改定理由を記入すること。
松岡
Note on A6: 一次下請業者
Note on O6: 教育者＝手順書作成者 一次下請業者の主任技術者が望ましい。
Note on H28: 一応、一番最初に、一次の主任技術者(教育者に該当する人)の名前も。

## 記入例(手順書)
様式 安13Ｂ
作 業 手 順 書 | [14 empty] | 元請確認欄
作 業 名 | 鋼矢板土留め支保工 設置作業 |  |  |  | 下 請 業 者 |  | 一次 | 二次 |  | 工 事 名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○道路建設工事
[5 empty] | 会 社 名 |  | ○○○建設㈱ | ○▽×興業㈲
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  | 松岡 太郎 | 大川 次郎 |  | 作 業 期 間 |  |  |  | 2019 年 10 月 15 日 |  |  |  | ～ | 2019 年 12 月 26 日
使用機械 |  |  | 使用工具・資材 |  |  |  | 作 業 概 要
・移動式クレーン ・バイブロハンマー |  |  | ・丸のこ ・電動ドリル ・溶接機 ・ハンマー |  |  |  | （フロー図・略図等記載する） |  |  |  |  | (Ａ) 重篤性・内容 |  |  |  | 危険度 (A)×(B)
・大型運搬車 ・発電機 |  |  | ・のこぎり ・単管 ・合板パネル | [8 empty] | 4 | 致命傷 |  |  |  |  | 評価内容
|  |  | ・玉掛けワイヤー ・鳥居枠 ・さん木 等 | [8 empty] | 3 | 重傷 |  |  | 16～9 | × | ・直ちに解決すべき問題がある (受け入れ不可能なリスク)
[12 empty] | 2 | 軽傷
[12 empty] | 1 | 軽微 |  |  | 8～6 | △ | ・重大な問題がある (低減対策を要するリスク)
保護具 |  |  | 資格・免許等
・保護帽 ・保護手袋 ・安全靴 ・バリケード |  |  | [免許] | ・移動式クレーンの運転 ・大型免許 | [7 empty] | (Ｂ) 発生頻度・可能性 |  |  |  | 4～3 | □ | ・多少問題がある (低減対策を要するリスク)
・昇降設備 ・親綱 ・安全帯 ・呼笛 他 | [11 empty] | 4 | 頻度が極めて高い
|  |  | [技能講習] | ・足場組立作業主任者 ・地山の掘削及び土留め支保工作業主任者 ・玉掛作業 | [7 empty] | 3 | 頻度が比較的高い |  |  | 2～1 | ○ | ・必要に応じてリスク低減を実施する (直ちに低減対策を要しないリスク)
[12 empty] | 2 | 可能性がある
|  |  | [特別講習] | ・アーク溶接等の作業 | [7 empty] | 1 | ほとんどない
作業工程 |  | 作業ポイント |  |  |  | 危険性・有害性の要因と現象 （予想される災害） (××するので△△になる） |  |  | リスクレベル |  |  |  | 危険性・有害性の防止対策 （リスク低減措置）
[9 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価度 | 危険度
[9 empty] | (A) | (B) | (A)×(B)
1. 重機搬入 | [5 empty] | ※「重機械搬入搬出作業」参照 |  |  |  |  | 0
2. 部材搬入 |  | 2-1) 土留め(山留)材の搬入・荷降ろし |  |  |  | ・トラッククレーンが横転し負傷する |  |  | 4 | 2 | 8 | △ | ・定格荷重を守る ・荷重計を監視する
[6 empty] | ・トラッククレーンに接触し災害となる |  |  | 4 | 1 | 4 | □ | ・通路を確保し、誘導者を配置する
[6 empty] | ・トラッククレーンの荷台から墜落し負傷する |  |  | 3 | 4 | 12 | × | ・荷台上で一人作業をさせない ・作業床・昇降設備を設ける
3. 矢板打ち込み |  | 3-1) 矢板のバイブロハンマーへの取り付け |  |  |  | ・矢板をバイブロハンマーにセットするとき矢板が振れて負傷する |  |  | 4 | 3 | 12 | × | ・クレーンの補巻きワイヤーに確実に玉掛けし介錯ロープをつけ微動上げする ・作業半径内立ち入り禁止
[6 empty] | ・バイブロがフック(用具)から外れ落下し負傷する |  |  | 4 | 2 | 8 | △ | ・立ち入り禁止・外れ止めの確認
|  | 3-2) 打ち込み |  |  |  | ・矢板の継ぎ目に手を挟み負傷する |  |  | 2 | 3 | 6 | △ | ・保護手袋を使用し慎重に作業する
4. 土留工(山留工設置) |  | 4-1) ブラケットの取り付け |  |  |  | ・ブラケット(材料)が落下し負傷する |  |  | 3 | 3 | 9 | × | ・有資格者による溶接・点付け溶接をしないで完全溶接する
|  | 4-2) 切梁り・腹起こし取り付け |  |  |  | ・Ｈ鋼が揺れて作業員が負傷する (起因物はバイブロハンマー) |  |  | 4 | 3 | 12 | × | ・玉掛けは2点吊りとする ・必要により介錯ロープを使用する ・フックは吊り荷の重心の上に置く
[6 empty] | ・設置した切梁り・腹起こしが落下し負傷する |  |  | 4 | 3 | 12 | × | ・クサビ等で部材を固定する ・キャンバー等で固定する ・切梁りは腹起こしに直角に取り付ける
[6 empty] | ・材料・工具等が落下し支保工内の作業員が負傷する |  |  | 2 | 3 | 6 | △ | ・つり綱・つり袋を使用する
[6 empty] | ・作業中矢板天端部や腹起しから支保工内に作業員が墜落する |  |  | 3 | 3 | 9 | × | ・支保工周辺に転落防止柵を設置する ・腹起し上の作業は安全帯の使用か安全ネットの設置
5. 設置後点検 |  | 5-1) 設置後の点検 |  |  |  | ・設置後の点検の不備により土留めが倒壊し負傷する |  |  | 4 | 3 | 12 | × | ・点検は設置後7日を超えない期間ごとに点検実施 ・中震(震度4以上)後・大雨のあとの点検実施を行う
6. 跡片付け |  | 6-1) 資材、機材、残材等 |  |  |  | ・工事区域内に第三者が侵入して負傷する |  |  | 2 | 2 | 4 | □ | ・第三者の立ち入り禁止措置をする
[6 empty] | ・資材等に躓いて負傷する |  |  | 2 | 3 | 6 | △ | ・通路の整理整頓 ・資材等の整理整頓
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
自動入力

## 変更履歴
■変更履歴
| 様式No | 変更日 | 変更内容 | 変更者
| 安13A・B | - | 新規
| 安13A | 2020-01-14 | 教育記録書内容変更。 | aoki